## Planilha1
SYNGENTA VALAGRO
PGR
MAPA DE RISCO
AVALIAÇÃO AMBIENTAIS - 3 AVALIAÇÕES QUIMICAS
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS - INDAIATUBA
2 PGR FEITOS | Realização do cálculo do campo eletromagnético
2 PPRS FEITOS | Desenvolvimento, metodologia, fluazinan
2 LTCAT FEITOS
2 LI FEITOS
2 LP FEITOS
AVALIAÇÃO PONTUAL - PREVISTO SC/WG 42 PONTOS FEITOS , EC GALPÃO EM CONSTRUÇÃO
DOSIMETRIAS - 22 PREVISTAS - 22 CONCLUIDAS
AVALIAÇÃO QUIMICA
CANCELADOS - 4 PNOS / ACTARA BION
QUÍMICOS - 7 PREVISTAS E 3 REALIZADAS
ACRESCIMO DE 3 GHE'S PARA A PRODUÇÃO
PARAMETRIZAÇÃO DE RISCO PARA OS 3 GHE'S DA PRODUÇÃO
Reuniões semanais com GSE local
SYNGENTA SEEDS CASCAVEL
PGR EMITIDO
SYNGENTA SEEDS ARACATI
ENTREGA 1 PGRTR 18/07/2025
ACRESCIMO NO PGR 2024 FUNÇÃO ASSITENTE DE PESQUISA 2
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS HOLAMBRA CROP
AVALIAÇÃO AMBIENTAIS
18 DOSIMETRIA
QUIMICOS
SYNGENTA DIGITAL
1 PGR
Parametrizado informações referente aos riscos da unidade
SYNGEMTA PORTO NACIONAL
1 PGR PGRTR
Parametrizado informações referente aos riscos da unidade
SYNGENTA DIVISÃO AGRÍCOLA
LEVANTAMENTO QUALITATIVO PARA PGR
SYNGENTA SEEDS UBERLANDIA
PGR EMITIDO
Parametrizado informações referente aos riscos da unidade

## VISITAS
EMPRESA | PREVISTA | REALIZADA | VISITAS
Lucas do Rio verde | 1 |  | PREVISTAS | REALIZADAS
Formosa Seeds | 1 |  | 17 | 8
Matão | 1
São Paulo Seeds -Interior SP | 1
São Paulo Crop - Araraquara | 1
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS HOLAMBRA CROP | 2 | 1
São Paulo Seeds - Uberlândia | 1
São Paulo Seeds - Araxá | 1
São Paulo Seeds - Perdizes | 1
SYNGENTA VALAGRO | 1 | 1
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS - INDAIATUBA | 2 | 2
SYNGENTA SEEDS CASCAVEL | 0 | 0
SYNGENTA SEEDS ARACATI | 0 | 0
SYNGENTA DIGITAL | 1
SYNGENTA PORTO NACIONAL | 0 | 0
SYNGENTA DIVISÃO AGRÍCOLA | 1 | 1
SYNGENTA SEEDS UBERLANDIA | 1 | 0
TOTAL | 17 | 8

## PROGRAMAS
EMPRESA | PGR | MAPA DE RISCO | PPRS | LTCAT | L.I | L.P
SYNGENTA VALAGRO | 1 | 1
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS - INDAIATUBA | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
SYNGENTA SEEDS CASCAVEL | 1
SYNGENTA SEEDS ARACATI | 1
SYNGENTA DIGITAL | 1
SYNGEMTA PORTO NACIONAL | 1
SYNGENTA SEEDS UBERLANDIA | 1

## MEDIÇÕES
EMPRESA | PREVISTAS | REALIZADAS | MEDIÇÕES
SYNGENTA VALAGRO | 3 | 3 | PREVISTAS | REALIZADAS
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS - INDAIATUBA | 133 | 73 | 136 | 76
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS HOLAMBRA CROP